## Registri
Naziv registra (sheet) | Opis / čemu služi
RZZ – Registar zakonskih zahtjeva | Popis svih relevantnih zakona i propisa (graditeljstvo, okoliš, ZNR, požar, vode…) koji se primjenjuju na TEHMA d.o.o.; za svaki propis bilježi se što traži, tko je odgovoran i kako se dokazuje usklađenost.
PUZ – Procjena usklađenosti | Radni registar za periodičnu provjeru usklađenosti s propisima iz RZZ-a (ocjena 1–3, datum pregleda, dokaz, potrebne korektivne radnje). Povezan je s RZZ-om referencom na ID propisa.
REG-RIZ – Matrica rizika i prilika | Identifikacija i ocjena rizika i prilika po procesima (prodaja, planiranje, gradilište, nabava…). Procjenjuju se vjerojatnost, utjecaj i otkrivljivost te definiraju postojeće i planirane mjere.
REG-AO – Matrica aspekata okoliša | Popis aktivnosti, aspekata i utjecaja na okoliš (otpad, gorivo, emisije, ispiranje opreme…). Procjenjuje se značajnost aspekata i definiraju mjere kontrole i poboljšanja u skladu s ISO 14001.
REG-DION – Registar dionika | Evidencija relevantnih dionika (kupci, zaposlenici, podizvođači, Čistoća, inspekcije, certifikacijsko tijelo…), njihovih zahtjeva, očekivanja, utjecaja na poslovanje i načina/učestalosti komunikacije.
REG-CILJ – Registar ciljeva | Popis ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, pripadajućih pokazatelja (KPI), ciljnih vrijednosti, rokova, odgovornih osoba i dokaza ostvarivanja ciljeva. Osnova za planiranje i izvještavanje Upravi.
REG-IA – Registar internih audita | Plan i evidencija provedenih internih audita IMS-a (koji proces/područje, datum, auditor, nalazi, potrebne korektivne radnje, status zatvaranja). Dokazuje da se sustav redovno provjerava.
REG-NC-KR – Registar nesukladnosti i korektivnih radnji | Evidencija svih nesukladnosti (prijave s gradilišta, internih audita, pritužbi kupaca itd.), analiza uzroka, definiranih korektivnih mjera, rokova i verifikacije učinkovitosti. Ključan alat za poboljšanje.
REG-OBUKE – Evidencija edukacija / kompetencija | Popis zaposlenika, potrebnih kompetencija po radnom mjestu, provedenih obuka, datuma, trenera i dokaza (lista prisutnosti, certifikat). Služi za dokazivanje osposobljenosti ljudi.
REG-DOB – Registar dobavljača / podizvođača | Evidencija dobavljača i podizvođača, tipa usluge/materijala, kriterija i rezultata ocjene, statusa (odobren, uvjetno, blokiran) i datuma zadnje evaluacije. Povezano s procesom nabave.
REG-PROMJ – Registar promjena dokumentacije | Popis promjena na IMS dokumentima (koji dokument, verzija, tip promjene, opis, datum, tko je odobrio i tko je obaviješten). Pomaže pratiti razvoj sustava i verzije dokumenata.
OTPAD – Očevidnik otpada | Interni sažetak podataka o nastalom otpadu po projektima (vrsta otpada, EU kod, količine, datumi, broj pratećeg lista, odgovorna osoba). Nadopunjuje formalne očevidnike i račune Čistoće.

## UputeRZZ
UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR ZAKONSKIH ZAHTJEVA (RZZ)
1) Što je RZZ?
RZZ je centralna tablica u kojoj Tehma evidentira sve zakone, pravilnike i propise koji se odnose na gradilišta, okoliš, radnike, opremu i kvalitetu.
2) Što sadrži RZZ?
Za svaki propis bilježi se:
- Naziv propisa,
- Zahtjev koji se odnosi na Tehmu,
- Tko je odgovoran,
- Gdje se nalazi dokaz usklađenosti (dokument, zapisnik, ugovor),
- Datum zadnjeg pregleda,
- Status (usklađeno / djelomično / neusklađeno).
3) Kako se koristi RZZ?
MR i HSE redovito prate zakone i unose promjene. Certifikacijsko tijelo provjerava RZZ kao dokaz praćenja zakonskih obveza.
4) Kada se ažurira?
- najmanje jednom godišnje,
- ili čim se promijeni relevantni zakon,
#NAME?
5) Tko ga vodi?
Primarno MR, a za okolišne i ZNR obveze HSE referent.
6) Zašto je važan?
ISO 14001 zahtijeva dokaze o razumijevanju zakonskih obveza. ISO 9001 traži dokaz upravljanja sukladno propisima.

## RZZ
ID | Propis | Članak / zahtjev | Opis zahtjeva | Primjenjivo na | Odgovorna osoba | Dokaz | Napomena | Status
1 | Zakon o gradnji | Opći zahtjevi | Usklađenost s projektnom i izvedbenom dokumentacijom | Sva gradilišta | Direktor | Građevinska dozvola, glavni/izvedbeni projekt |  | Usklađeno
2 | Zakon o prostornom uređenju | Prostorni planovi | Radovi moraju biti u skladu s prostornim planom | Planiranje projekata | MR | Izjava projektanta / lokacijska dokumentacija |  | Usklađeno
3 | Zakon o zaštiti okoliša | Sprječavanje onečišćenja | Identifikacija i upravljanje značajnim aspektima okoliša | Sva gradilišta | HSE referent | Matrica aspekata okoliša, zapisi nadzora |  | Usklađeno
4 | Zakon o gospodarenju otpadom | Evidencija i razdvajanje | Vođenje očevidnika otpada i pratećih listova | Sva gradilišta | HSE referent | Očevidnik otpada, PL, računi Čistoće |  | Usklađeno
5 | Zakon o zaštiti na radu | Osposobljavanje radnika | Radnici moraju biti osposobljeni za siguran rad | Ured i gradilišta | Direktor | Potvrde o osposobljenosti | Za dvoje radnika istekla osposobljenost | Djelomično usklađeno
6 | Zakon o zaštiti od požara | Pregledi p.p. opreme | Redoviti pregledi i servisi aparata i hidrantske mreže | Sjedište | HSE referent | Zapisnici ispitivanja opreme |  | Usklađeno
7 | Zakon o vodama | Zaštita voda | Sprječavanje ispuštanja onečišćenja u more i vodotoke | Radovi u blizini mora/voda | HSE referent | Pregledi gradilišta, upute za rad |  | N/P
8 | Zakon o cestama | Privremena regulacija prometa | Osiguravanje signalizacije gradilišta na javnim prometnicama | Gradilišta uz prometnice | Voditelj gradilišta | Fotografije i odobrenja privremene regulacije |  | Djelomično usklađeno
9 | Pravilnik o građevinskom dnevniku | Vođenje dnevnika | Obvezno vođenje građevinskog dnevnika | Sva gradilišta | Voditelj gradilišta | Građevinski dnevnik | Kod manjih radova dnevnik nije uvijek uredno vođen | Djelomično usklađeno
10 | Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom | Razvrstavanje otpada | Razdvajanje građevnog otpada po vrstama | Gradilišta | HSE referent | Označeni kontejneri, fotografije |  | Usklađeno

## UputePUZ
UPUTA ZA KORIŠTENJE – PROCJENA USKLAĐENOSTI (PUZ)
1) Što je PUZ?
PUZ je tablica koja pokazuje koliko je Tehma usklađena s propisima iz RZZ-a. PUZ preuzima propise iz RZZ-a i provjerava njihovu primjenu u praksi.
2) Kako se popunjava?
Za svaki zakonski zahtjev popunjava se:
- Dokaz usklađenosti,
- Ocjena 1–3 (1 neusklađeno, 3 potpuno usklađeno),
- Odgovorna osoba,
- Rok za korektivnu radnju (ako je potrebno),
- Status (Otvoreno / Zatvoreno / N/P).
3) Kako se ocjenjuje?
Ocjena 1 – Neusklađeno
Ocjena 2 – Djelomično usklađeno
Ocjena 3 – Potpuno usklađeno
4) Kada se koristi PUZ?
- jednom godišnje,
- prilikom pripreme za audit,
- kada dođe nova inspekcijska obveza,
#NAME?
5) Tko ga vodi?
MR i HSE referent, uz podršku Voditelja gradilišta.
6) Zašto je važan?
PUZ je dokaz upravljanja sukladno propisima i jedan od najvažnijih dokumenata za certifikaciju ISO 14001.

## PUZ
ID | Propis (RZZ ID) / Naziv | Zahtjev | Dokaz usklađenosti | Ocjena (1–3) | Datum pregleda | Odgovorna osoba | Korektivna radnja | Rok | Status
1 | 1 – Zakon o gradnji | Usklađenost s projektnom i izvedbenom dokumentacijom | Glavni/izvedbeni projekt + građevinska dozvola | 3 | 20.11.2025 | Direktor |  |  | Zatvoreno
2 | 1 – Zakon o gradnji | Imenovanje odgovornih osoba (voditelj građenja, nadzor itd.) | Ugovori i rješenja o imenovanju | 3 | 20.11.2025 | Direktor |  |  | Zatvoreno
3 | 1 – Zakon o gradnji | Vođenje građevinskog dnevnika | Građevinski dnevnik dostupan na gradilištu | 2 | 20.11.2025 | Voditelj gradilišta | Standardizirati oblik i arhiviranje dnevnika | 31.12.2025 | Otvoreno
4 | 2 – Zakon o prostornom uređenju | Usklađenost projekata s prostornim planovima | Projekti usklađeni, potvrđeno u nadzoru | 3 | 20.11.2025 | MR |  |  | Zatvoreno
5 | 3 – Zakon o zaštiti okoliša | Identifikacija i praćenje značajnih aspekata okoliša | Matrica AO + zapisi o nadzoru na gradilištima | 3 | 20.11.2025 | HSE referent |  |  | Zatvoreno
6 | 3 – Zakon o zaštiti okoliša | Sprječavanje onečišćenja tla, zraka i voda tijekom radova | Plan organizacije gradilišta + fotografije + zapisi nadzora | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Dodatno naglasiti mjere u uputama za gradilišta | 31.01.2026 | Otvoreno
7 | 3 – Zakon o zaštiti okoliša | Mjerenje buke (gdje je primjenjivo) | Nedostaje izvješće za gradilište Gaženica | 1 | 20.11.2025 | HSE referent | Angažirati ovlašteni laboratorij za mjerenje buke | 15.12.2025 | Otvoreno
8 | 4 – Zakon o gospodarenju otpadom | Ugovor s ovlaštenim sakupljačem otpada | Važeći ugovor dostupan u dokumentaciji | 3 | 20.11.2025 | HSE referent |  |  | Zatvoreno
9 | 4 – Zakon o gospodarenju otpadom | Vođenje očevidnika otpada i pratećih listova | Očevidnik u Excelu + prateći listovi + računi Čistoće | 3 | 20.11.2025 | HSE referent |  |  | Zatvoreno
10 | 4 – Zakon o gospodarenju otpadom | Razdvajanje opasnog i neopasnog otpada na gradilištu | Označeni spremnici, fotografije i zapisi nadzora | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Dodatno označavanje i edukacija radnika | 31.01.2026 | Otvoreno
11 | 5 – Zakon o zaštiti na radu | Procjena rizika za radna mjesta i gradilišta | Dokument procjene rizika + zapisi o pregledu | 3 | 20.11.2025 | Direktor / HSE referent |  |  | Zatvoreno
12 | 5 – Zakon o zaštiti na radu | Osposobljavanje radnika za rad na siguran način | Potvrde o osposobljenosti radnika | 2 | 20.11.2025 | Direktor / HSE referent | Obnoviti osposobljavanje za 2 radnika | 05.12.2025 | Otvoreno
13 | 5 – Zakon o zaštiti na radu | Pregledu radne opreme (strojevi, dizalice, alati) | Zapisnici o ispitivanju radne opreme | 3 | 20.11.2025 | HSE referent |  |  | Zatvoreno
14 | 6 – Zakon o zaštiti od požara | Plan zaštite od požara i evakuacije | Plan evakuacije + oznake izlaza na sjedištu | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Ažurirati plan evakuacije s novim rasporedom ureda | 31.12.2025 | Otvoreno
15 | 6 – Zakon o zaštiti od požara | Redoviti pregledi i servisi aparata za gašenje | Zapisnici o pregledu aparata i hidrantske mreže | 3 | 20.11.2025 | HSE referent |  |  | Zatvoreno
16 | 7 – Zakon o vodama | Zaštita površinskih i podzemnih voda tijekom radova | Nema radova uz vodotoke ove godine (N/P) | 3 | 20.11.2025 | HSE referent |  |  | N/P
17 | 7 – Zakon o vodama | Postupanje s ispirnim vodama (beton, oprema) | Pravila za ispiranje opreme uključena u upute za gradilišta | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Dodatno definirati točke ispiranja po projektu | 31.03.2026 | Otvoreno
18 | 8 – Zakon o cestama | Osiguranje gradilišta na javnim prometnicama (signalizacija) | Fotografije privremene signalizacije + odobrenja | 2 | 20.11.2025 | Voditelj gradilišta | Standardizirati minimalne zahtjeve za signalizaciju | 31.01.2026 | Otvoreno
19 | 9 – Zakon o poslovima i djelatnostima građenja | Upis u odgovarajuće registre i posjedovanje potrebnih ovlaštenja | Izvadak iz registra i ovlaštenja | 3 | 20.11.2025 | Direktor |  |  | Zatvoreno
20 | 10 – Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom | Razdvajanje komunalnog otpada u uredskim prostorima | Spremnici za papir, plastiku, miješani otpad u uredu | 2 | 20.11.2025 | MR | Pojačati informiranje zaposlenika o razdvajanju | 31.01.2026 | Otvoreno
| Postotak usklađenosti: | 55%

## UputeMATR-RIZ
UPUTA ZA KORIŠTENJE – MATRICA RIZIKA (REG-RIZ)
1) Što je REG-RIZ?
Matrica rizika je registar u kojem Tehma prati rizike povezane s kvalitetom, sigurnošću, okolišnim zahtjevima, rokovima i ugovornim obvezama. Cilj je pravovremeno prepoznati i kontrolirati rizike prije nego što izazovu probleme na projektu.
2) Kako se rizik popunjava?
Proces – područje rada gdje rizik nastaje.
Opis rizika – što se može dogoditi.
Uzrok – zašto se može dogoditi.
Posljedica – što se dogodi ako se rizik ostvari.
3) Kako se računa razina rizika?
Ukupni rizik = Vjerojatnost × Utjecaj × Otkrivljivost
Skala ocjenjivanja: 1–5 za svaki element.
Vjerojatnost = koliko je vjerojatno da će se dogoditi.
Utjecaj = kolika je šteta ako se dogodi.
Otkrivljivost = koliko je teško otkriti rizik na vrijeme (manja otkrivljivost = veći rizik).
4) Kategorija rizika
1–20 → nizak
21–35 → srednji
36–50 → srednji/visok
51–75 → visok
5) Postojeće mjere
Što Tehma već radi da bi rizik smanjila. Primjer: nadzor, postojeće procedure, dogovoreni rokovi.
6) Potrebne mjere
Što dodatno treba provesti: konkretna radnja (npr. uvesti checklist, provesti obuku, definirati zamjenike).
7) Odgovorna osoba
Osoba zadužena za provedbu mjere (Direktor, MR, HSE referent, Voditelj gradilišta).
8) Rok i status
Rok – do kada se mjera mora provesti.
Status – otvoreno / u tijeku / zatvoreno.
9) Kada se ažurira matrica?
- najmanje jednom godišnje,
- prije svakog većeg projekta,
- ili kad se rizik stvarno dogodi (incident, kašnjenje, greška).
10) Kako koristiti matricu na projektu?
1. Pregledati listu rizika prije početka radova,
2. Označiti koje mjere treba provesti,
3. Pratiti status mjera tijekom projekta,
4. Zatvoriti stavke kad su dovršene,
5. Dodati nove rizike ako se pojave (na gradilištu, u komunikaciji, kod podizvođača itd.).
Završna napomena:
REG-RIZ je jedan od ključnih dokumenata za dokaz zrelosti sustava ISO 9001 i 14001 te ga certifikacijsko tijelo obavezno pregledava.

## MATR-RIZ
ID | Proces | Opis rizika | Uzrok | Posljedica | Vjerojatnost (1–5) | Utjecaj (1–5) | Otkrivljivost (1–5) | Ukupni rizik | Kategorija | Postojeće mjere | Potrebne mjere | Odgovorna osoba | Rok | Status
1 | Izvođenje radova | Nepropisno odlaganje otpada | Nedovoljna obuka i nadzor na gradilištu | Kazne, loša slika u javnosti, negativan utjecaj na okoliš | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji | Osnovne upute na gradilištu, ugovor s ovlaštenim sakupljačem | Standardizirana obuka + jasne oznake kontejnera i periodične kontrole | HSE referent |  | Otvoreno
2 | Planiranje projekta | Neusklađeni rokovi i resursi | Nedovoljna analiza kapaciteta, kratki rokovi prihvaćeni bez provjere | Kašnjenje projekta, penali i preopterećenje ljudi | 3 | 5 | 3 | 45 | visok | Osnovna provjera rokova i raspoloživosti | Formalna analiza resursa i rizika prije potpisa ugovora | MR / Direktor |  | Otvoreno
3 | Nabava i logistika | Kašnjenje isporuke ključnih materijala | Oslanjanje na jednog dobavljača, nedovoljno praćenje rokova | Zastoj radova, produženje roka, dodatni troškovi | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji | Provjera rokova isporuke pri narudžbi | Uvođenje alternativnih dobavljača i periodična evaluacija | MR / Nabava |  | Otvoreno
4 | Planiranje projekta | Nedostatna analiza pristupa, instalacija i logistike na gradilištu | Planiranje 'iz ureda' bez detaljnog obilaska lokacije | Kašnjenja, dodatni troškovi, konflikti s investitorom ili lokalnom zajednicom | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji/visok | Osnovni obilazak gradilišta prije početka radova | Uvesti standardni checklist za obilazak gradilišta prije potpisa ugovora | Direktor / Voditelj gradilišta | 31.12.2025 | Otvoreno
5 | Izvođenje radova / podizvođači | Kašnjenje podizvođača s radovima | Nedovoljna procjena kapaciteta podizvođača, drugi paralelni projekti | Kašnjenje projekta, ugovorne kazne, narušeni odnosi s investitorom | 3 | 5 | 3 | 45 | visok | Ugovoreni rokovi i opći uvjeti suradnje | Uvesti formalnu evaluaciju podizvođača i backup-podizvođače za ključne radove | Direktor | 31.01.2026 | Otvoreno
6 | Održavanje opreme | Kvar ili nesreća zbog neispravne opreme (dizalice, strojevi, alati) | Nepravovremeni servisi i pregledi, nedostatak evidencije | Ozljede radnika, zastoji, kazne inspekcije | 2 | 5 | 3 | 30 | srednji | Periodični servisi prema potrebi i iskustvu | Uvesti registar opreme s rokovima pregleda i odgovornom osobom | HSE referent / Direktor | 31.03.2026 | Otvoreno
7 | Komunikacija / upravljanje ugovorom | Pogrešna komunikacija s investitorom (obujam radova, rokovi, cijene) | Usmeni dogovori bez pisanih potvrda, nepotpuni zapisnici sa sastanaka | Sporovi, reklamacije, neplaćeni radovi | 3 | 4 | 2 | 24 | srednji | Povremeni e-mail rezimei nakon sastanaka | Standardizirati zapisnike sa sastanaka i pravilo 'ništa bez pisanog traga' | MR / Direktor | 31.12.2025 | Otvoreno
8 | Gospodarenje otpadom | Nepravilno razdvajanje otpada na gradilištu | Nedovoljna edukacija radnika i podizvođača, loše označeni spremnici | Kazne, povećani troškovi odvoza, negativan utjecaj na okoliš | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji/visok | Ugovor s ovlaštenim sakupljačem otpada | Kratka obuka na svakom gradilištu + jasno označeni kontejneri + periodične kontrole | HSE referent | 31.01.2026 | Otvoreno
9 | Ljudski resursi / planiranje | Nedostupnost ključnog osoblja (npr. voditelja gradilišta) | Ne postoji plan zamjene, znanje koncentrirano u jednoj osobi | Zastojevi, loš nadzor, pogrešne odluke na gradilištu | 2 | 4 | 3 | 24 | srednji | Povremeno uključivanje zamjene (shadowing) na projektu | Definirati zamjenike i centralizirati projektnu dokumentaciju | Direktor / MR | 30.06.2026 | Otvoreno

## UputeREG-AO
UPUTA ZA KORIŠTENJE – MATICA ASPEKATA OKOLIŠA (AO)
1) Što je Matrica aspekata okoliša?
AO identificira sve aktivnosti Tehme koje imaju utjecaj na okoliš (pozitivan ili negativan).
2) Kako se popunjava?
Za svaki aspekt unosi se:
- Aktivnost (npr. iskopi, betoniranje, strojni rad),
- Aspekt (npr. buka, prašina, otpad),
- Utjecaj (npr. onečišćenje zraka),
- Kontrole,
- Učestalost,
- Pravni zahtjev,
#NAME?
3) Kako se procjenjuje značajnost?
Kriteriji:
- zakonitost (0/1),
- veličina utjecaja (1–5),
- učestalost (1–5),
- mogućnost kontrole (1–5).
4) Kada je aspekt “značajan”?
Ako ukupni rezultat prelazi prag (npr. ≥ 12).
Značajni aspekti zahtijevaju dodatne mjere i nadzor.
5) Kada se ažurira?
- jednom godišnje,
- prije početka velikih radova,
- kod promjene tehnologije,
#NAME?
6) Zašto je važna?
Ovo je jedan od najkritičnijih dokumenata za ISO 14001. Certifikatori ga uvijek detaljno provjeravaju.

## REG-AO
ID | Aktivnost | Aspekt okoliša | Utjecaj na okoliš | Lokacija | Kontrole | Zakonitost (0/1) | Veličina (1–5) | Učestalost (1–5) | Mogućnost kontrole (1–5) | Ukupna ocjena | Značajan (DA/NE)
1 | Strojni iskop | Buka | Smetanje lokalnom stanovništvu | Gradilišta u naselju | Rad u dozvoljenom vremenu, ispravna oprema | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | DA
2 | Transport materijala | Emisije ispušnih plinova | Onečišćenje zraka | Sva gradilišta | Održavanje vozila, planiranje ruta | 0 | 3 | 4 | 3 | 36 | DA
3 | Betoniranje | Ispranje opreme | Onečišćenje tla i voda | Gradilišta | Definirane zone za ispiranje, zabrana ispiranja u tlo | 1 | 4 | 3 | 3 | 36 | DA
4 | Rukovanje gorivom | Potencijalno izlijevanje | Onečišćenje tla i podzemnih voda | Gradilišta | Spremnici s kadicama, upute za rukovanje | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | DA
5 | Rušenje i demontaža | Građevinski otpad | Zauzimanje prostora, vizualni utjecaj | Gradilišta | Razdvajanje otpada, odvoz ovlaštenom sakupljaču | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | DA
6 | Administrativni rad | Potrošnja papira i energije | Neizravni utjecaj na resurse | Ured | Digitalizacija dokumenata, gašenje računala | 0 | 2 | 4 | 4 | 32 | NE

## UputeREG-DION
UPUTA ZA KORIŠTENJE – MATICA DIONIKA
1) Što je Matica dionika?
Tablica u kojoj Tehma popisuje sve zainteresirane strane koje mogu utjecati na rad organizacije ili na koje Tehma utječe.
2) Tko su dionici?
- Kupci / investitori,
- Zaposlenici,
- Podizvođači,
- Dobavljači,
- Komunalna društva,
- Državna tijela (građevinska inspekcija, ZNR, zaštita okoliša),
- Lokalne zajednice,
#NAME?
3) Kako se popunjava?
Za svakog dionika unosi se:
- Naziv,
- Potrebe i očekivanja,
- Rizici / mogućnosti,
- Način komunikacije,
- Odgovorna osoba,
#NAME?
4) Kada se ažurira?
- jednom godišnje,
- pri većim promjenama u poslovanju,
#NAME?
5) Zašto je važna?
ISO 9001 i ISO 14001 traže dokaz da organizacija razumije svoje dionike i njihove zahtjeve.

## REG-DION
ID | Dionik | Vrsta | Potrebe i očekivanja | Rizici / mogućnosti | Način komunikacije | Učestalost | Odgovorna osoba
1 | Investitori / kupci | Vanjski | Kvalitetni radovi u roku, poštivanje ugovora, komunikacija bez iznenađenja | Rizik: nezadovoljstvo i gubitak posla; Prilika: ponovljeni poslovi | Sastanci, e-mail, zapisnici | Po projektu / mjesečno | Direktor
2 | Zaposlenici | Unutarnji | Sigurni uvjeti rada, jasne upute, redovita plaća | Rizik: fluktuacija, nezgode; Prilika: lojalnost i znanje | Sastanci, oglasna ploča, e-mail | Tjedno / mjesečno | Direktor / MR
3 | Podizvođači | Vanjski | Jasne specifikacije, pravodobna plaćanja, pravedni uvjeti | Rizik: loša izvedba; Prilika: stabilan lanac izvođača | Ugovori, sastanci, e-mail | Po projektu | Direktor
4 | Dobavljači | Vanjski | Redovite narudžbe, jasne specifikacije, plaćanje na vrijeme | Rizik: kašnjenja; Prilika: bolji uvjeti | Narudžbenice, e-mail | Po potrebi / mjesečno | MR / Nabava
5 | Komunalna društva | Vanjski | Pravilno zbrinjavanje otpada i plaćanje usluga | Rizik: kazne i prekidi usluge; Prilika: korektni odnosi | Računi, izvješća, e-mail | Mjesečno / kvartalno | HSE referent
6 | Nadležna tijela (inspekcije) | Vanjski | Poštivanje zakona, dostupnost dokumentacije | Rizik: kazne; Prilika: povjerenje i manje nadzora | Službena komunikacija, zapisnici | Po potrebi | Direktor / MR
7 | Certifikacijsko tijelo | Vanjski | Transparentan i održavan IMS, dostupni dokazi | Rizik: neuspješan audit; Prilika: certifikacija i reputacija | Auditi, izvješća | Godišnje | MR

## REG-CILJ
ID | Godina | Područje | Cilj | Pokazatelj (KPI) | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Rok | Odgovorna osoba | Status | Napomena
1 | 2025 | Kvaliteta | Smanjenje reklamacija kupaca | Broj reklamacija godišnje | 5 | 2 | 31.12.2025 | MR | U tijeku | Pojačana kontrola radova
2 | 2025 | Okoliš | Povećanje razdvajanja otpada na gradilištima | Postotak pravilno razdvojenog otpada | 60 | 80 | 31.12.2025 | HSE referent | U tijeku | Uvedene dodatne oznake i edukacije
3 | 2025 | ZNR | Smanjenje broja manjih incidenata | Broj incidenata bez ozljede | 10 | 5 | 31.12.2025 | HSE referent | U tijeku | Pojačan nadzor i informiranje
4 | 2025 | Dokumentacija | Povećanje ažurnosti IMS dokumentacije | Postotak dokumenata u važećoj verziji | 80 | 100 | 30.06.2026 | MR | U tijeku | Uvedena procedura upravljanja dokumentima

## Upute_REG-IA
UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR AUDITA (PLAN-IA, REG-IA, ZAP-IA)
1) Što je registar audita?
Registar audita (REG-IA) je dokument u kojem Tehma vodi evidenciju:
- planiranih audita,
- provedenih audita,
- auditnih nalaza,
- statusa zatvaranja nalaza.
2) Sastavni dokumenti:
PLAN-IA – godišnji plan internih audita.
REG-IA – evidencija svih provedenih audita.
ZAP-IA – zapisnik audita.
3) Kako se koristi PLAN-IA?
Plan sadrži:
- razdoblje,
- procese koji se auditiraju,
- rizike (na temelju kojih se određuju prioriteti),
- auditora,
- termin audita.
4) Kako se koristi REG-IA?
Unosi se:
- datum provedenog audita,
- proces,
- auditor,
- nalazi (NC / zapažanja / dobre prakse),
- rok za zatvaranje nalaza,
- Status zatvaranja.
5) Kako se koristi ZAP-IA?
Zapisnik audita uključuje:
- opseg,
- intervjuirane osobe,
- nalaze,
- preporuke,
- korektivne radnje.
6) Tko vodi registre?
MR koordinira audite i vodi REG-IA.
Direktor odobrava PLAN-IA.
7) Kada se ažurira?
- PLAN-IA: jednom godišnje,
- REG-IA: nakon svakog audita,
- ZAP-IA: unutar 5 dana od provedenog audita.
8) Zašto je važno?
Interni audit je ključni dokaz funkcioniranja IMS-a (ISO 9001: 9.2 i ISO 14001: 9.2).

## REG-IA
ID | Godina | Proces / područje | Tip audita (sistemski/procesni/tematski) | Planirani datum | Stvarni datum | Auditor | Glavni nalazi (sažetak) | Status | Napomena
1 | 2025 | Izvođenje radova na gradilištu A | Procesni | 15.03.2025 | 16.03.2025 | MR | Jedna NC (vođenje dnevnika), nekoliko zapažanja | Zatvoreno | NC zatvorena kroz dodatnu kontrolu dnevnika
2 | 2025 | Gospodarenje otpadom | Tematski | 01.06.2025 | 03.06.2025 | MR | Jedno zapažanje o boljem označavanju kontejnera | Zatvoreno | Preporučen dodatni natpis na spremnicima
3 | 2025 | IMS cjelina | Sistemski | 01.10.2025 |  | Vanjski auditor | Audit planiran, u tijeku pripreme | Otvoreno | Priprema dokumentacije i evidencija

## UputeREG-NC
UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR NESUKLADNOSTI I KOREKTIVNIH RADNJI (NC/KR)
1) Što je REG-NC/KR?
To je centralni registar u kojem se vode sve prijavljene nesukladnosti, uključujući:
- greške u radu,
- pogreške podizvođača,
- okolišne incidente,
- neispunjene zahtjeve kupca,
#NAME?
2) Što se upisuje u registar?
- ID nesukladnosti,
- opis problema,
- uzrok (5 Zašto, 3P, Ishikawa),
- privremena mjera (ako postoji hitan rizik),
- plan korektivne radnje,
- odgovorna osoba,
- rok,
- dokaz provedbe,
- verifikacija učinkovitosti,
- status (otvoreno / u tijeku / zatvoreno).
3) Kako se vodi NC proces?
1. Prijava nesukladnosti (OBR-NC-01).
2. Analiza uzroka.
3. Definiranje korektivne radnje.
4. Provedba.
5. Verifikacija učinkovitosti.
6. Zatvaranje.
4) Tko vodi registar?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
5) Kada se ažurira?
- odmah po pojavi NC,
- nakon provedbe KR,
#NAME?
6) Zašto je važan?
Dokazuje sustavno rješavanje problema i stalno poboljšavanje (ISO 9001: 10.2).
Certifikatori traže najmanje 3–5 primjera NC + KR + verifikacije.

## REG-NC-KR
ID | Datum | Područje / proces | Opis nesukladnosti | Uzrok | Privremena mjera | Korektivna radnja | Odgovorna osoba | Rok | Datum provedbe | Verifikacija | Status
1 | 10.11.2025 | Gradilište A | Nepravilno razdvajanje otpada | Radnici nisu bili dovoljno upoznati s pravilima | Odmah zaustavljeno odlaganje, upute na licu mjesta | Provesti kratku obuku i dodatno označiti kontejnere | HSE referent | 30.11.2025 |  | Provjeriti stanje za 1 mjesec | Otvoreno
2 | 05.10.2025 | Dokumentacija | Nedostaje potpisan građevinski dnevnik za 3 dana | Administrativni propust voditelja gradilišta | Zatražen naknadni potpis | Uvesti tjednu internu kontrolu dnevnika | MR | 15.10.2025 | 14.10.2025 | Kontrola pokazala uredno vođenje | Zatvoreno
3 | 01.09.2025 | ZNR | Istekla osposobljenost 2 radnika | Praćenje kompetencija nije bilo ažurirano | Radnici privremeno prebačeni na ne-rizične poslove | Organizirati obnovu osposobljavanja i ažurirati registar kompetencija | Direktor / HSE referent | 30.09.2025 | 28.09.2025 | Nakon obuke, svi zapisi ažurirani | Zatvoreno

## REG-OBUKE
ID | Ime i prezime | Radno mjesto / uloga | Naziv obuke | Vrsta obuke (ZNR/stručna/IMS) | Datum obuke | Datum isteka (ako postoji) | Dokaz (potvrda, certifikat, zapisnik) | Odgovorna osoba za organizaciju | Napomena | Status (Planirano/Provedeno/Odgođeno)
1 | Ivan Mažer | Direktor | Uvod u IMS (ISO 9001 i 14001) | IMS | 10.12.2025 |  | Zapisnik s interne edukacije, prezentacija | MR | Osnovna edukacija o sustavu | Provedeno
2 | Rinalda Kalmeta | MR / Administracija | Upravljanje dokumentacijom i registrima IMS-a | IMS | 10.12.2025 |  | Lista prisutnosti, materijali edukacije | Direktor | Fokus na RZZ, PUZ, MATR-RIZ, AO | Provedeno
3 | Krešimir Peša | HSE referent | Gospodarenje otpadom i aspekti okoliša | Stručna / okoliš | 15.12.2025 |  | Potvrda o sudjelovanju, program edukacije | MR | Naglasak na zakonske zahtjeve i AO | Planirano
4 | Voditelji gradilišta – grupa | Voditelj gradilišta | Siguran rad na gradilištu (ZNR) | ZNR | 20.01.2026 | 20.01.2029 | Potvrde o osposobljavanju za rad na siguran način | Direktor / HSE referent | Obnova osposobljavanja svake 3 godine | Planirano

## Upute_REG-DOB
UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR DOBAVLJAČA
1) Što je registar dobavljača?
To je tablica u kojoj se evidentiraju svi dobavljači i podizvođači koje Tehma koristi za radove, materijale i usluge.
2) Što se unosi?
- naziv dobavljača/podizvođača,
- vrsta robe/usluge,
- ovlaštenja (ako su potrebna),
- kriteriji ocjene (kvaliteta, rokovi, cijena, sigurnost),
- status odobrenja,
- period evaluacije,
- Ocjena dobavljača.
3) Kako se ocjenjuje dobavljač?
Tipični kriteriji:
- poštivanje rokova,
- kvaliteta isporuke,
- dokumentacija,
- sigurnosno ponašanje na gradilištu,
- komunikacija.
4) Kada se ažurira?
- jednom godišnje,
- nakon završetka većeg projekta,
- ako dođe do problema s dobavljačem.
5) Tko ga vodi?
MR i Direktor. Voditelji gradilišta daju inpute.
6) Zašto je važan?
ISO 9001: 8.4 zahtijeva upravljanje vanjskim pružateljima procesa i usluga.

## REG-DOB
ID | Dobavljač / podizvođač | Tip | Ključna roba / usluga | Kritičnost (1–3) | Kvaliteta (1–5) | Rokovi (1–5) | Zadnja ocjena (1–5) | Status | Napomena
1 | Poduzeće A d.o.o. | Podizvođač | Zemljani radovi | 3 | 4 | 4 | 4 | Odobren | Stalan partner, manja kašnjenja u sezoni
2 | Poduzeće B d.o.o. | Dobavljač | Beton | 3 | 5 | 5 | 5 | Odobren | Pouzdani rokovi isporuke
3 | Poduzeće C d.o.o. | Dobavljač | Armatura | 2 | 4 | 3 | 3 | Uvjetno odobren | Ponekad kasne u špici sezone
4 | Poduzeće D d.o.o. | Podizvođač | Asfalterski radovi | 3 | 4 | 4 | 4 | Odobren | Kvalitetna izvedba
5 | Komunalno društvo Zadar | Dobavljač usluge | Odvoz otpada | 3 | 5 | 5 | 5 | Odobren | Zakonska obveza, stabilan partner

## REG-PROMJ
ID | Datum promjene | Dokument / proces | Oznaka dokumenta (npr. PRIR-IMS-01) | Vrsta promjene (Manja/Veća) | Opis promjene | Razlog promjene | Inicijator | Odobrio | Datum primjene | Verzija nakon promjene | Povezani zapisi (NC/KR, audit, zahtjev kupca) | Status (Planirano/Otvoreno/Zatvoreno)
1 | 15.11.2025 | Priručnik IMS | PRIR-IMS-01 | Veća | Dodana procesna karta i pojašnjene uloge HSE referenta | Povratna informacija Tehme i zahtjev za jasnijim opisom građevinske djelatnosti | MR / konzultant | Direktor | 20.11.2025 | v1.1 | E-mail komunikacija Tehma – konzultant | Zatvoreno
2 | 20.11.2025 | Postupak upravljanja dokumentima i zapisima | PROC-IMS-01 | Manja | Dodana rečenica o informiranju zaposlenika i KPI-jevi za učinkovitost | Preporuka konzultanta radi bolje sljedivosti i dokazivosti | MR | Direktor | 25.11.2025 | v1.1 | NC iz internog audita 2025-01 | Zatvoreno
3 | 25.11.2025 | Matrica rizika | MATR-RIZ | Veća | Dodani rizici za podizvođače, komunikaciju s investitorom i opremu | Analiza rizika na sastanku Uprave i MR-a | MR | Direktor | 01.12.2025 | v1.1 | Zapisnik sastanka Uprave 25.11.2025 | Otvoreno
4 | 01.12.2025 | Politika kvalitete i zaštite okoliša | POL-IMS-01 | Manja | Ispravljena formulacija djelatnosti (infrastrukturni radovi umjesto podmorskih radova) | Zahtjev Tehme radi usklađivanja sa stvarnom djelatnošću | Direktor / konzultant | Direktor | 05.12.2025 | v1.1 | E-mail Rina – Daniel, zahtjevi certifikacijskog tijela | Planirano

## Upute_DOB
UPUTA ZA KORIŠTENJE – OČEVIDNIK OTPADA
1) Što je očevidnik otpada?
Tablica u kojoj se evidentira:
- vrsta otpada,
- količina,
- datum nastanka,
- način privremenog skladištenja,
- prijevoznik,
- prateći list (PL),
- odredište otpada.
2) Kada se vodi?
- za sva gradilišta,
- za sve vrste otpada (opasni i neopasni),
- kontinuirano tijekom radova.
3) Što se prilaže?
- prateći listovi,
- računi sakupljača,
- fotografije privremenog skladištenja.
4) Tko vodi očevidnik?
HSE referent za sve projekte.
Voditelji gradilišta dostavljaju mjesečne podatke.
5) Zašto je važan?
ISO 14001 i Zakon o gospodarenju otpadom zahtijevaju evidenciju otpada.
Očevidnik je dokument koji inspekcija najčešće pregledava.

## OTPAD
ID | Datum | Gradilište | Vrsta otpada | EWC šifra | Količina (t) | Način privremenog skladištenja | Prijevoznik | PL broj | Odredište | Napomena
1 | 05.11.2025 | Gradilište A | Betonski otpad | 17 01 01 | 3.5 | Kontejner na gradilištu | Ovlašteni sakupljač X | PL-2025-001 | Ovlašteno odlagalište | Uredno zbrinuto
2 | 10.11.2025 | Gradilište B | Miješani građevinski otpad | 17 09 04 | 1.2 | Kontejner, natkriven | Ovlašteni sakupljač X | PL-2025-002 | Ovlašteno odlagalište | Bez posebnih napomena
3 | 12.11.2025 | Gradilište A | Metalni otpad | 17 04 05 | 0.6 | Spremnik za metal | Metal-recycling d.o.o. | PL-2025-003 | Reciklažno dvorište | Prodaja otpada
4 | 15.11.2025 | Ured Zadar | Komunalni otpad | 20 03 01 | 0.2 | Spremnik Čistoće | Čistoća Zadar |  | Komunalno odlagalište | Redovni odvoz